### Checkliste für Messeplanung

| Aufgabe | Beschreibung | Zuständige Person | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziele definieren |  |  |  |  |
| - Zielgruppenanalyse | Identifizieren Sie Ihre Zielgruppen und deren Bedürfnisse. |  |  |  |
| - Erwartungen und Ziele klären | Festlegen, welche Ziele auf der Messe erreicht werden sollen. |  |  |  |
| - Erfolgskriterien festlegen | Definieren Sie messbare Kriterien zur Erfolgskontrolle. |  |  |  |
| Budget und Ressourcen planen |  |  |  |  |
| - Kostenaufstellung erstellen | Erfassen Sie alle anfallenden Kosten und erstellen Sie ein detailliertes Budget. |  |  |  |
| - Budget festlegen | Bestimmen Sie das verfügbare Budget und die Prioritäten. |  |  |  |
| - Ressourcen und Aufgaben verteilen | Weisen Sie Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu. |  |  |  |
| Standortwahl |  |  |  |  |
| - Standplatz buchen | Frühzeitige Buchung des Standplatzes an einer strategisch günstigen Position. |  |  |  |
| - Lage prüfen | Überprüfen Sie die Lage des Standplatzes auf der Messekarte. |  |  |  |
| Standdesign |  |  |  |  |
| - Layout planen | Erstellen Sie ein durchdachtes Layout, das Besucher anzieht und die Marke repräsentiert. |  |  |  |
| - Grafiken und Banner gestalten | Gestalten Sie auffällige Grafiken und Banner für den Stand. |  |  |  |
| - Beleuchtung planen | Planen Sie eine ansprechende Beleuchtung, um Ihren Stand ins rechte Licht zu rücken. |  |  |  |
| Marketing und Kommunikation |  |  |  |  |
| - Einladungen versenden | Senden Sie Einladungen an bestehende und potenzielle Kunden. |  |  |  |
| - Newsletter einbinden | Integrieren Sie Informationen über die Messe in Ihre Newsletter. |  |  |  |
| - Social Media nutzen | Nutzen Sie Social-Media-Kanäle zur Promotion Ihrer Messebeteiligung. |  |  |  |
| - Pressemitteilungen veröffentlichen | Veröffentlichen Sie Pressemitteilungen vor und nach der Messe. |  |  |  |
| PR-Strategie |  |  |  |  |
| - Medienkontakte pflegen | Kontaktieren Sie Journalisten und Redakteure für Interviews und Berichterstattung. |  |  |  |
| - Pressemappe erstellen | Bereiten Sie eine Pressemappe mit allen wichtigen Informationen vor. |  |  |  |
| Werbematerialien |  |  |  |  |
| - Broschüren und Flyer drucken | Bereiten Sie informative und ansprechende Broschüren und Flyer vor. |  |  |  |
| - Visitenkarten vorbereiten | Stellen Sie sicher, dass genügend Visitenkarten für alle Mitarbeiter vorhanden sind. |  |  |  |
| - Giveaways auswählen | Wählen Sie passende Giveaways, die Ihre Marke repräsentieren. |  |  |  |
| Messe-Training |  |  |  |  |
| - Schulung in Gesprächsführung | Schulen Sie Ihr Team in effektiver Gesprächsführung. |  |  |  |
| - Produktwissen vertiefen | Stellen Sie sicher, dass Ihr Team umfassend über die Produkte informiert ist. |  |  |  |
| - Präsentationstechniken trainieren | Üben Sie verschiedene Präsentationstechniken und Live-Demonstrationen. |  |  |  |
| Logistik und Organisation |  |  |  |  |
| - Transport organisieren | Planen Sie den Transport des Standmaterials zum Messeort. |  |  |  |
| - Lagerung vor Ort klären | Stellen Sie sicher, dass es vor Ort geeignete Lagermöglichkeiten gibt. |  |  |  |
| - Zeitplan erstellen | Erstellen Sie einen detaillierten Zeitplan für Aufbau und Abbau. |  |  |  |
| - Aufgaben verteilen | Weisen Sie jedem Teammitglied klare Aufgaben zu. |  |  |  |
| Catering |  |  |  |  |
| - Verpflegung für Team planen | Organisieren Sie die Verpflegung Ihres Teams während der Messe. |  |  |  |
| - Catering für Besucher vorbereiten | Bieten Sie kleine Erfrischungen für Ihre Standbesucher an. |  |  |  |
| Genehmigungen und Versicherungen |  |  |  |  |
| - Erforderliche Genehmigungen einholen | Klären Sie alle notwendigen behördlichen Genehmigungen. |  |  |  |
| - Haftpflichtversicherung überprüfen | Stellen Sie sicher, dass die Haftpflichtversicherung alle Risiken abdeckt. |  |  |  |
| - Transportversicherung abschließen | Versichern Sie Ihre Ausstellungsgüter für den Transport. |  |  |  |
| Messeunterlagen |  |  |  |  |
| - Anmeldeformulare ausfüllen | Füllen Sie alle notwendigen Anmeldeformulare korrekt aus. |  |  |  |
| - Standpläne erstellen | Erstellen Sie detaillierte Standpläne, die den Messeanforderungen entsprechen. |  |  |  |
| - Technische Anforderungen klären | Stellen Sie sicher, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden. |  |  |  |
| - Relevante Dokumente vorbereiten | Bereiten Sie alle notwendigen Dokumente, Zertifikate und Sicherheitsdatenblätter vor. |  |  |  |

### Liste für die Standausstattung

| Kategorie | Ausstattung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Struktur und Möbel | - Messestandstruktur | Grundgerüst des Stands (modular oder individuell) |
|  | - Bodenbelag | Teppich, Laminat, PVC-Boden oder andere Bodenbeläge |
|  | - Theke/Empfangstresen | Begrüßungsbereich für Besucher, evtl. mit Logo und Branding |
|  | - Tische | Besprechungs- und Präsentationstische, Bistrotische |
|  | - Stühle | Sitzgelegenheiten für Gespräche, Barhocker, Loungesessel |
|  | - Besprechungsraum | Abgeschlossener Bereich für vertrauliche Gespräche, evtl. mit Trennwänden |
|  | - Regale und Vitrinen | Präsentation von Produkten, abschließbare Vitrinen für wertvolle Exponate |
|  | - Schränke und Stauraum | Abschließbare Schränke zur Lagerung von Materialien und persönlichen Gegenständen |
|  | - Beleuchtung | Scheinwerfer, LED-Strips, Ambientebeleuchtung, evtl. steuerbar für verschiedene Lichteffekte |
| Technische Ausstattung | - Stromanschlüsse und Verteiler | Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel, Kabelmanagement (Kabelkanäle, Kabelbinder) |
|  | - Internetverbindung | WLAN-Hotspot, LAN-Verbindung, evtl. mobile Router als Backup |
|  | - Audio-/Videoausrüstung | Monitore (verschiedene Größen), Beamer, Lautsprecher, Mikrofone (drahtlos und kabelgebunden), Headsets |
|  | - Computer und Tablets | Laptops, Tablets für Präsentationen, Registrierung und Informationsabruf |
|  | - Drucker/Scanner | Multifunktionsgeräte für das Ausdrucken und Scannen von Dokumenten |
| Werbematerialien | - Banner und Roll-ups | Bedruckte Banner, Roll-ups mit Firmenlogo, Slogans und wichtigen Informationen |
|  | - Poster und Plakate | Großformatige Drucke zur visuellen Unterstützung |
|  | - Broschüren und Flyer | Gedruckte Informationen über Produkte und Dienstleistungen, evtl. in verschiedenen Sprachen |
|  | - Visitenkarten | Zur Verteilung an potenzielle Kunden und Partner, evtl. auch digitale Visitenkarten |
|  | - Produktproben und Giveaways | Kleine Geschenke und Proben zur Verteilung an Besucher (z.B. USB-Sticks, Kugelschreiber, Notizblöcke) |
| Interaktive Elemente | - Touchscreens und Kiosks | Interaktive Informationsquellen für Besucher, evtl. mit Software zur Lead-Erfassung |
|  | - VR/AR-Geräte | Virtuelle Realität (VR) und Augmented Reality (AR) für immersive Erlebnisse |
|  | - Demo-Stationen | Bereiche für Produktvorführungen und Demonstrationen, evtl. mit speziellen Präsentationsmodulen |
| Catering und Verpflegung | - Kaffeemaschine und Wasserkocher | Für die Bewirtung von Besuchern und Mitarbeitern, evtl. auch Teekocher |
|  | - Kühlschrank und Snacks | Lagerung und Bereitstellung von Getränken (Wasser, Softdrinks) und Snacks (Obst, Gebäck, Sandwiches) |
|  | - Geschirr und Besteck | Tassen, Gläser, Teller, Besteck für den Verzehr von Speisen und Getränken |
| Dekoration | - Pflanzen und Blumen | Topfpflanzen, Blumenarrangements zur Verschönerung des Stands |
|  | - Dekorative Elemente | Zusätzliche Deko-Objekte (z.B. Skulpturen, Deko-Schalen), um den Stand einladender zu gestalten |
|  | - Tischdecken und Läufer | Für eine ansprechende Präsentation der Tische, evtl. mit Branding |
| Sicherheitsausrüstung | - Feuerlöscher | Vorschriftsmäßige Sicherheitsausstattung, evtl. auch Brandschutzdecken |
|  | - Erste-Hilfe-Kasten | Für den Notfall, inklusive Pflaster, Verbände, Desinfektionsmittel |
|  | - Sicherheitsabsperrungen | Absperrbänder oder -ständer zur Absicherung von wertvollen Gegenständen und Technik |
| Sonstiges | - Reinigungsmaterialien | Staubsauger, Reinigungstücher, Putzmittel für die regelmäßige Reinigung und Instandhaltung des Stands |
|  | - Notizmaterialien | Stifte, Notizblöcke, Klemmbretter für Gesprächsnotizen |
|  | - Mülleimer und Müllbeutel | Für die Entsorgung von Abfällen, evtl. auch Recycling-Behälter |
|  | - Klebeband und Kabelbinder | Für den Notfall und zur Sicherung von Kabeln und Materialien |
|  | - Werkzeugset | Schraubenzieher, Zangen, Hammer, Nägel, Schrauben für kleinere Reparaturen und Anpassungen am Stand |
| Zusätzliche Services | - Standreinigung | Regelmäßige Reinigung des Stands durch Reinigungsdienste während der Messe |
|  | - Messehostessen/-hosts | Professionelles Personal zur Unterstützung bei der Betreuung von Besuchern und zur Durchführung von Präsentationen |
|  | - Transport- und Logistikdienstleistungen | Transport des Messestands und der Ausstattung zur und von der Messehalle, evtl. auch Einlagerungsservices |

### Checkliste für den Messedurchführung

| Aufgabe | Beschreibung | Zuständige Person | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufbau und Standabnahme |  |  |  |
| - Aufbau des Messestands | Sicherstellen, dass der Messestand rechtzeitig und gemäß den Plänen aufgebaut wird. |  |  |
| - Funktionsprüfung | Überprüfung aller technischen Geräte und Präsentationsmaterialien auf Funktionalität. |  |  |
| - Standdekoration | Anbringen von Werbematerialien und Dekoration, um den Stand attraktiv zu gestalten. |  |  |
| - Tägliche Standabnahme | Regelmäßige Überprüfung des Stands nach jedem Messetag, um sicherzustellen, dass er den Standards entspricht. |  |  |
| Standpersonal briefen |  |  |  |
| - Briefing vor Messebeginn | Besprechung der Messeziele, Produktinformationen und Verhaltensrichtlinien mit dem Team. |  |  |
| Terminplanung für Gespräche, Präsentationen und Standführungen |  |  |  |
| - Gesprächstermine planen | Vereinbarung von Terminen für Gespräche mit wichtigen Kunden und Geschäftspartnern. |  |  |
| - Präsentationszeiten festlegen | Festlegung von festen Zeiten für Produktpräsentationen und Live-Demonstrationen. |  |  |
| - Standführungen organisieren | Planung und Koordination von Standführungen für Besuchergruppen. |  |  |
| Besucher aktiv ansprechen |  |  |  |
| - Proaktive Ansprache | Freundliche und proaktive Ansprache der Besucher, um Gespräche zu initiieren. |  |  |
| - Besucherfragen beantworten | Kompetentes Beantworten von Besucherfragen und Bereitstellung relevanter Informationen. |  |  |
| Präsentation |  |  |  |
| - Produktdemonstrationen | Durchführung von Live-Demonstrationen und Präsentationen, um die Vorteile der Produkte zu zeigen. |  |  |
| - Präsentationsmaterial bereitstellen | Bereitstellung von Broschüren, Flyern und anderen Informationsmaterialien. |  |  |
| Erfassung von Kontakten |  |  |  |
| - Kontaktdaten erfassen | Systematisches Erfassen von Kontaktdaten potenzieller Kunden und Gesprächspartner. |  |  |
| - Gesprächsnotizen machen | Notieren wichtiger Gesprächsinhalte und Vereinbarungen für die Nachbereitung. |  |  |
| Networking und Veranstaltungen |  |  |  |
| - Networking-Events besuchen | Teilnahme an Networking-Veranstaltungen und informellen Treffen zur Kontaktpflege. |  |  |
| - Vorträge und Workshops besuchen | Teilnahme an Vorträgen und Workshops, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu verfolgen. |  |  |
| Bewirtung und Catering am Stand |  |  |  |
| - Verpflegung bereitstellen | Bereitstellung von Snacks und Getränken für Besucher am Stand. |  |  |
| - Catering-Bereich sauber halten | Regelmäßige Reinigung und Auffüllung des Catering-Bereichs. |  |  |
| Dokumentation und Feedback |  |  |  |
| - Tägliche Meetings | Tägliche Besprechungen zur Reflexion des Tagesverlaufs und Anpassung der Strategie. |  |  |
| - Feedback sammeln | Einholung von Feedback von Besuchern und Teammitgliedern zur kontinuierlichen Verbesserung. |  |  |
| Pflege des Messestands |  |  |  |
| - Ordnnung und Sauberkeit | Sicherstellung der Sauberkeit und Ordnung am Messestand. |  |  |
| - Auffüllung von Materialien | Regelmäßige Auffüllung von Broschüren, Flyern und anderen Informationsmaterialien. |  |  |
| Vorbereitung auf den Abbau |  |  |  |
| - Logistik für Abbau planen | Organisation der Logistik für den Abbau und Rücktransport des Messestands. |  |  |
| - Sicheres Verpacken | Sicheres Verpacken und Verstauen aller Materialien und technischen Geräte. |  |  |

### Messeprotokoll

Messe:

Datum:

Standnummer:

Protokollführer:

Gesprächspartner Informationen

Name des Gesprächspartners:

Unternehmen:

Position:

Telefon:

E-Mail:

Adresse:

Website:

Gesprächsdetails

| Gesprächszeitpunkt: |  |
| --- | --- |
| Gesprächsthema: |  |
| Interessen und Bedürfnisse: |  |
| Angebotene Produkte/Dienstleistungen: |  |
| Besondere Anforderungen: |  |
| Vereinbarte nächste Schritte: |  |

Bewertung des Gesprächs

| Interesse an unseren Produkten/Dienstleistungen: | Hoch / Mittel / Gering |
| --- | --- |
| Potenzial für zukünftige Zusammenarbeit: |  |
| Besondere Bemerkungen: |  |

Follow-up

| Follow-up-Aktion: | Verantwortliche Person: | Frist: | Status: |
| --- | --- | --- | --- |

Zusammenfassung des Gesprächs:

Weitere Anmerkungen:

Unterschrift des Protokollführers: _______________________________